## 任务计划
任务ID | 主线 | 主负责人 | 协作人 | 任务 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 状态 | 优先级/性质 | 前置任务 | 交付物
M00-1 | 机械框架 | 王强 | 张浩然 | 铝型材采购与主体框架搭建 |  |  |  | 已完成 | 当前基线 |  | 铝型材主体框架已完成
M00-2 | 机械框架 | 王强 | 张浩然 | 水槽采购 |  |  |  | 已完成 | 当前基线 |  | 水槽已采购
E00-1 | 电气传感 | 王顺军 |  | RGB摄像头画面与云台遥控调试 |  |  |  | 已完成 | 当前基线 |  | 相机画面/云台遥控可用
M01 | 机械框架 | 王强 |  | 水槽安装定位、根系固定结构设计与安装 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 7 | 进行中 | 高 | M00-2 | 水槽与根系固定结构完成
M02 | 机械框架 | 张浩然 |  | 吊顶及四立柱灯条固定结构制作安装 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 | 进行中 | 高 | M00-1 | 灯条固定结构完成
M03 | 机械框架 | 王强 |  | 升降导轨、云台/相机安装结构及行程调试 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 | 未开始 | 高 | M01 | 升降与相机机构完成
M04 | 机械框架 | 张浩然 |  | 气密塑料套、遮光结构、开口与维护方式实现 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 8 | 未开始 | 中 | M02 | 气密/遮光结构完成
M05 | 机械框架 | 王强 | 王顺军 | 水泵、氧泵、水管、回水/排水与附件固定 | 2026-10-10 | 2026-10-18 | 9 | 未开始 | 高 | M03,E03 | 水循环/曝气机械安装完成
M06 | 机械框架 | 张浩然 | 吴梦童 | 控制箱、RS485传感器、线缆与管路安装支架/理线结构 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 8 | 未开始 | 高 | M04,E02 | 设备安装位与理线结构完成
M07 | 机械框架 | 王强 | 张浩然 | 防水防漏、结构加固、运动干涉与维护空间检查 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 未开始 | 高 | M05,M06 | 机械问题清单关闭
M08 | 机械框架 | 张浩然 | 王强 | 整机结构整改、标签与机械部分验收 | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 5 | 未开始 | 高 | M07 | 机械部分验收完成
E01 | 电气传感 | 王顺军 |  | 供电需求统计与供电方案冻结：总功率、24V/12V/5V、电源保护与分配 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 7 | 进行中 | 关键 |  | 供电方案/功率表/配电图
E02 | 电气传感 | 吴梦童 | 李松泉、徐晨翱 | 温湿度、pH、EC等RS485环境传感器接入 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 6 | 进行中 | 关键 |  | RS485设备清单与地址表
E03 | 电气传感 | 王顺军 |  | 控制箱配电、保护、继电器/开关及水泵/氧泵执行控制接入 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7 | 未开始 | 高 | E01 | 基础执行器可电控
E04 | 电气传感 | 吴梦童 | 李松泉、徐晨翱 | CO₂、水位、溶氧RS485传感器接入及基础标定 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 | 未开始 | 高 | E02 | 基础环境数据可稳定读取
E05 | 电气传感 | 吴梦童 | 李松泉、徐晨翱 | 8通道LED驱动、通道映射、亮度控制与供电联调 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | 未开始 | 高 | E04 | 营养液参数可读取/标定
E06 | 电气传感 | 王顺军 | 李松泉、徐晨翱 | RS485总线规范、地址表、协议/寄存器清单与传感器接线标准 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 8 | 未开始 | 关键 | E01,E03 | 8通道LED可独立控制
E07 | 电气传感 | 王顺军 | 吴梦童 | 电源、执行器、RS485总线、屏蔽接地与全设备联合接入 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 5 | 未开始 | 关键 | E03,E05,E06 | 硬件全链路联通
E08 | 电气传感 | 吴梦童 | 王顺军 | 通信异常、断连恢复、传感器校准与连续运行测试 | 2026-10-21 | 2026-10-25 | 5 | 未开始 | 高 | E07 | 电气稳定性测试记录
E09 | 电气传感 | 王顺军 | 吴梦童 | 最终接线整理、设备编号、控制箱整理与电气验收 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | 未开始 | 高 | E08 | 电气部分验收完成
S01 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 刘振豪、李松泉 | 后端技术栈、API规范、设备模型、数据模型与仓库结构确定 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 4 | 进行中 | 关键 |  | API/数据模型V1
S02 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 前端工程初始化与总览/控制/历史/数据管理页面骨架 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 7 | 进行中 | 关键 | S01 | 前端四页面骨架
S03 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 吴梦童 | RS485设备抽象层、串口配置、轮询读取与设备配置文件 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 6 | 未开始 | 关键 | S01,E02 | RS485统一采集框架
S04 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 |  | 数据库、持久化存储、传感器采集入库与运行日志 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | 5 | 未开始 | 关键 | S01,S03 | 数据可连续持久化
S05 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | Dashboard实时状态与设备在线状态展示（前期可用Mock数据） | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7 | 未开始 | 高 | S02 | 实时查看功能
S06 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 设备手动控制页面：LED、水泵、氧泵、开关、云台 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 7 | 未开始 | 关键 | S05 | 网页手动控制功能
S07 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 王顺军 | 设备控制API：LED/泵/开关/云台及摄像头采集接口 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 7 | 未开始 | 关键 | S04,E03 | 设备控制API完成
S08 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 历史数据查询、趋势曲线、图片/采集记录查看 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 5 | 未开始 | 高 | S04,S05 | 历史数据可视化
S09 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 |  | 数据筛选与CSV/Excel导出功能 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | 未开始 | 高 | S08 | 数据可导出
S10 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 刘振豪、李松泉,王顺军,吴梦童 | 软硬件端到端联调：采集→存储→查看→控制→导出 | 2026-10-20 | 2026-10-25 | 6 | 未开始 | 关键 | E07,S07,S08 | V1完整业务闭环
S11 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 刘振豪、李松泉 | 连续运行、异常处理、断连恢复与后端/设备Bug修复 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | 未开始 | 关键 | S10,E08 | 系统稳定性完成
S12 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 界面整理、部署说明、V1版本打包与最终验收材料 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 未开始 | 关键 | S10 | V1发布/验收版本
A01 | 系统验收 | 李松泉、徐晨翱 | 其余5人 | 整机最终验收：机械、电气、采集、控制、存储、查看、导出 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 未开始 | 硬截止 | M08,E09,S11,S12 | V1最终验收完成

## 甘特图
任务ID | 主线 | 主负责人 | 协作人 | 任务 | 开始 | 结束 | W0 09/24-09/27 | W1 09/28-10/04 | W2 10/05-10/11 | W3 10/12-10/18 | W4 10/19-10/25 | W5 10/26-10/31
[7 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
[7 empty] | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-10-31
M01 | 机械框架 | 王强 |  | 水槽安装定位、根系固定结构设计与安装 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | ■ | ■
M02 | 机械框架 | 张浩然 |  | 吊顶及四立柱灯条固定结构制作安装 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | ■ | ■
M03 | 机械框架 | 王强 |  | 升降导轨、云台/相机安装结构及行程调试 | 2026-10-01 | 2026-10-09 |  | ■ | ■
M04 | 机械框架 | 张浩然 |  | 气密塑料套、遮光结构、开口与维护方式实现 | 2026-10-03 | 2026-10-10 |  | ■ | ■
M05 | 机械框架 | 王强 | 王顺军 | 水泵、氧泵、水管、回水/排水与附件固定 | 2026-10-10 | 2026-10-18 |  |  | ■ | ■
M06 | 机械框架 | 张浩然 | 吴梦童 | 控制箱、RS485传感器、线缆与管路安装支架/理线结构 | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  | ■ | ■
M07 | 机械框架 | 王强 | 张浩然 | 防水防漏、结构加固、运动干涉与维护空间检查 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  |  |  | ■
M08 | 机械框架 | 张浩然 | 王强 | 整机结构整改、标签与机械部分验收 | 2026-10-24 | 2026-10-28 |  |  |  |  | ■ | ■
E01 | 电气传感 | 王顺军 |  | 供电需求统计与供电方案冻结：总功率、24V/12V/5V、电源保护与分配 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | ■ | ■
E02 | 电气传感 | 吴梦童 | 李松泉、徐晨翱 | 温湿度、pH、EC等RS485环境传感器接入 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | ■ | ■
E03 | 电气传感 | 王顺军 |  | 控制箱配电、保护、继电器/开关及水泵/氧泵执行控制接入 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | ■ | ■
E04 | 电气传感 | 吴梦童 | 李松泉、徐晨翱 | CO₂、水位、溶氧RS485传感器接入及基础标定 | 2026-09-30 | 2026-10-07 |  | ■ | ■
E05 | 电气传感 | 吴梦童 | 李松泉、徐晨翱 | 8通道LED驱动、通道映射、亮度控制与供电联调 | 2026-10-08 | 2026-10-15 |  |  | ■ | ■
E06 | 电气传感 | 王顺军 | 李松泉、徐晨翱 | RS485总线规范、地址表、协议/寄存器清单与传感器接线标准 | 2026-10-08 | 2026-10-15 |  |  | ■ | ■
E07 | 电气传感 | 王顺军 | 吴梦童 | 电源、执行器、RS485总线、屏蔽接地与全设备联合接入 | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | ■ | ■
E08 | 电气传感 | 吴梦童 | 王顺军 | 通信异常、断连恢复、传感器校准与连续运行测试 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  |  |  |  | ■
E09 | 电气传感 | 王顺军 | 吴梦童 | 最终接线整理、设备编号、控制箱整理与电气验收 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | [5 empty] | ■
S01 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 刘振豪、李松泉 | 后端技术栈、API规范、设备模型、数据模型与仓库结构确定 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | ■
S02 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 前端工程初始化与总览/控制/历史/数据管理页面骨架 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | ■ | ■
S03 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 吴梦童 | RS485设备抽象层、串口配置、轮询读取与设备配置文件 | 2026-09-28 | 2026-10-03 |  | ■
S04 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 |  | 数据库、持久化存储、传感器采集入库与运行日志 | 2026-10-04 | 2026-10-08 |  | ■ | ■
S05 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | Dashboard实时状态与设备在线状态展示（前期可用Mock数据） | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | ■ | ■
S06 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 设备手动控制页面：LED、水泵、氧泵、开关、云台 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | ■ | ■
S07 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 王顺军 | 设备控制API：LED/泵/开关/云台及摄像头采集接口 | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  | ■ | ■
S08 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 历史数据查询、趋势曲线、图片/采集记录查看 | 2026-10-15 | 2026-10-19 |  |  |  | ■ | ■
S09 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 |  | 数据筛选与CSV/Excel导出功能 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  |  |  |  | ■
S10 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 刘振豪、李松泉,王顺军,吴梦童 | 软硬件端到端联调：采集→存储→查看→控制→导出 | 2026-10-20 | 2026-10-25 |  |  |  |  | ■
S11 | 控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 刘振豪、李松泉 | 连续运行、异常处理、断连恢复与后端/设备Bug修复 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | [5 empty] | ■
S12 | 控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 李松泉、徐晨翱 | 界面整理、部署说明、V1版本打包与最终验收材料 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | [5 empty] | ■
A01 | 系统验收 | 李松泉、徐晨翱 | 其余5人 | 整机最终验收：机械、电气、采集、控制、存储、查看、导出 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [5 empty] | ■

## 人员与里程碑
检查项 | 结论 | 调整后规则 | 备注
负责人映射 | 原表不够合理 | 每项任务必须只有1个主负责人，其他人写协作人 | 已消除所有“A+B”主责
机械负载 | 原计划A/B前期任务重叠偏多 | 按人串行：A负责水槽/升降/水路；B负责灯架/遮光/安装接口 | 10/28前机械验收
电气依赖 | 原计划供电未冻结就启动配电接入 | 供电方案提前到9/30冻结；RS485规范9/29冻结 | 供电是硬件关键路径
软件负载 | 原计划软件A同时做RS485、数据库和API，峰值过高 | S03→S04→S07顺序化；前端B并行用Mock数据开发 | 控制系统是全项目关键路径
联调责任 | 原表多个联调任务写A+B | 硬件联调E07由电气A主责；软件端到端S10由软件A主责 | 协作人仍需参加
最终验收 | 缺少单一兜底负责人 | A01由软件A主责，其他5人协作 | 因为最终闭环以控制系统为集成入口
里程碑 | 目标日期 | 验收目标 | 是否合理
供电/RS485冻结 | 2026-09-30 | 供电架构、RS485设备地址/寄存器、接口边界冻结 | 必须达成，否则后续整体顺延
基础硬件可用 | 2026-10-07 | 泵/开关可控；基础RS485传感可读 | 合理
核心设备接入 | 2026-10-15 | pH/EC/DO、8通道LED、后端控制API基本完成 | 合理但不可新增需求
硬件全链路 | 2026-10-20 | 供电、执行器、RS485、机械安装全部联通 | 合理
V1功能闭环 | 2026-10-25 | 采集→存储→查看→控制→导出 | 关键节点
整改/发布 | 2026-10-30 | 稳定性问题关闭、版本打包 | 合理
最终验收 | 2026-10-31 | 机械、电气、软件整机验收 | 硬截止

## 负责人映射
主线 | 主负责人 | 职责边界 | 主要任务 | 不建议主责的内容 | 协作接口
机械框架 | 王强 | 水槽/根系固定、升降机构、水路与泵体安装、结构防水 | M01、M03、M05、M07 | 灯条/遮光/控制箱支架等偏安装接口工作 | 机械B；水泵供电与电气A
机械框架 | 张浩然 | 灯条安装结构、遮光/气密结构、控制箱/传感器支架、理线与机械收口 | M02、M04、M06、M08 | 水路核心施工和升降机构核心调试 | 机械A；传感器安装与电气B
电气传感 | 王顺军 | 供电、控制箱配电、保护、继电器/执行器、8通道LED驱动 | E01、E03、E06、E07、E09 | RS485传感器逐台协议/标定 | 电气B；后端设备控制与软件A
电气传感 | 吴梦童 | RS485总线、传感器地址/寄存器、环境/营养液传感器、标定与通信稳定性 | E02、E04、E05、E08 | 总供电设计与执行器功率回路 | 电气A；RS485驱动与软件A
控制系统 | 李松泉、徐晨翱 | 后端/API、RS485设备抽象、数据库、设备控制、端到端联调与稳定性 | S01、S03、S04、S07、S10、S11、A01 | 前端视觉与交互细节 | 软件B；电气A/B
控制系统 | 刘振豪、李松泉 | 前端框架、Dashboard、手动控制、历史曲线、导出、打包/验收界面 | S02、S05、S06、S08、S09、S12 | 底层RS485协议和供电接线 | 软件A；硬件状态字段需与软件A对齐